Práctica 4. Gestión del tiempo, del coste y de los riesgos	Entregable: Este documento con capturas significativas de Trello y una de hoja de cálculo con el presupuesto
	Fecha Entrega: 4/3/2020
	Equipo: Individual
	Herramientas: Trello, TeamGantt, Hoja de cálculo, Card Repeater

Introducción

Esta práctica se centra en la gestión del tiempo que lleva asociada la gestión del coste del proyecto. Los riesgos es una área de conocimiento que debe ser considerada por su capacidad de afectar a la planificación del calendario del proyecto.

Desarrollo de la práctica

1.-Activar el Power-Up TeamGantt en Trello en un nuevo tablero. La versión de prueba tiene un proyecto incluido.

2.-A partir del WBS del proyecto detalla varias actividades en una nueva fase denominada “INSTALACIÓN, DESPLIEGUE Y PRUEBAS” en el tablero en que se ha activador TeamGantt. Por simplificar, se supone un ciclo de vida del proyecto LINEAL.

Detalle mínimo:
- 10 actividades
- Relacionar actividades con lógica Finish to Start

2.2.-Realizar un presupuesto aproximado (no es necesario buscar cotizaciones reales, basta con aproximaciones coherentes) siguiendo las partidas más significativas de la plantilla proporcionada y manteniendo una numeración coherente.

Como mínimo se pide estas partidas de coste*:
- Project team
- Hardware cost
- Software cost
*Extraído de https://www.axia-consulting.co.uk/html/project_budget_template.html

3.-Identificar un mínimo de 5 riesgos (pueden ser del listado proporcionado en la bibliografía, https://management.simplicable.com/management/new/130-project-risks) y definirlos como tarjetas en un tablero específico:
- En la descripción detallar el plan de acción de cada uno
- Establecer fechas de control cada cierto tiempo: activa el Power-Up Card Repeater para cada cierto tiempo que se cree una nueva tarjeta en un tabero para la revisión del riesgo.

4.-Explica varias limitaciones que hayas detectado por las que la elaboración de un presupuesto no sea recomendable en Trello.